Паспорт Проекта

- Наименование практики

Приобретение услуг специализированного склада на поставку продовольственных товаров для государственных учреждений области

- Наименование региона, в котором была реализована практика Заказчика

Вологодская область

- Предпосылки реализации

Краткое описание ситуации, обусловившей реализацию практики

Централизация поставок продовольственных товаров для государственных и муниципальных нужд области с использованием современных инструментов логистики (услуги специализированного склада).

Проблемы, которые должны были быть решены реализацией практики:

| № | Описание проблемы |
| --- | --- |
| 1 | Качество поставляемых продовольственных товаров в учреждения социальной сферы Вологодской области. |
| 2 | Недоступность государственного заказа для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводителей региона (не все производители региона могут обеспечить транспортировку продуктов питания до каждого государственного и муниципального заказчика). |
| 3 | Неэффективное расходование бюджетных средств учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты населения области. |
| 4 | Коррупция (сговор поставщика и заказчика на этапе приемки продуктов питания). |

Возможности, которые позволили реализовать практику:

| № | Описание возможности |
| --- | --- |
| 1 | Наличие потенциальных участников готовых оказывать услуги специализированного склада при централизованных поставках продуктов питания в бюджетные учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населения области. |

- Результаты проекта (что было достигнуто) – по возможности в измеримых величинах

| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исключение случаев поставки по государственным и муниципальным заказам некачественных продтоваров, фальсификата. | Направлено 150 претензий по качеству, упаковке, маркировке, сопроводительной документации и нарушениям сроков поставки на специализированный склад в 2017 году |
|  | Проблемные вопросы, которые возникали у заказчиков при приемке товаров одновременно от нескольких поставщиков, решает единый специализированный склад. | Снижение коррупционных рисков, временных и трудовых затрат государственных и муниципальных заказчиков области. |
| 2 | Внедрение проекта помогло привлечь к поставкам продуктов питания для государственных и муниципальных нужд производителей региона. | Участие в поставках предприятий мясоперерабатывающей промышленности, птицефабрик и сельхозпроизводителей региона |
| 3 | Экономия расходования бюджетный средств на закупку продуктов питания за счет унификации технических характеристик и формирования единой цены для всех заказчиков области, участвующих в совместных закупках через услуги специализированного склада. | 10-20% |
| 4 | Выявлен сговор поставщиков при участии в закупках продуктов питания. | Управление ФАС по Вологодской области принимаются меры по предотвращению сговора участников закупок |

- Участники проекта внедрения практики

| № | Участник | Описание его роли в проекте внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комитет государственного заказа области | Организатор торгов по определению поставщика услуг специализированного склада на поставку продовольственных товаров для государственных учреждений области |
| 2. | Бюджетные учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты населения области. | Получатели услуг специализированного склада на поставку продовольственных товаров |
| 3. | Поставщик | Оказание услуг специализированного склада на поставку продовольственных товаров для государственных учреждений области |

- Краткое описание бизнес-модели реализации практики

Специализированный склад оказывает услуги по приемке товаров от поставщиков-победителей торгов по поставкам продуктов, входному контролю по качеству, логистике и транспортировке в каждое учреждение скомплектованных партий разных товаров. Стоимость услуг специализированного склада для государственных заказчиков составляет 8,5% от цены контракта на поставку продуктов питания.

- Действия по развертыванию практики – перечень мероприятий, которые были предприняты для того, чтобы реализовать практику

| № | Описание мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение научно-исследовательской работы по теме: «Технико-экономическое обоснование и оценка бюджетной эффективности создания логистического центра хранения и распределения продовольственных товаров для государственных нужд на территории Вологодской области» | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий государственный университет» |
| 2 | Создание консалтингового центра для поставщиков Центр развития закупок «Маяк», который на безвозмездной основе оказывает образовательные, информационные и консультационные услуги по вопросам участия в государственных закупках для успешной реализации произведенной продукции. | Департамент экономического развития области Комитет государственного заказа области |
| 3 | Разработана дорожная карта по реализации проекта и утверждена Заместителем Губернатора области А.В. Кожевниковым | Комитет государственного заказа области |
| 4 | Подготовка пакета документов о совместном открытом конкурсе на оказание услуг специализированного склада (Техническое задание, обоснование НМЦК, Проект контракта) | Комитет государственного заказа области |
| 5 | Совещание с заказчиками области по вопросу изменений порядка поставки продовольственных товаров | Комитет государственного заказа области |
| 6 | Проведение процедуры совместного открытого конкурса на оказание услуг специализированного склада и заключение контракта. | Комитет государственного заказа области |
| 7 | Совещание с поставщиками области по вопросу изменений условий поставки продовольственных товаров. | Комитет государственного заказа области |

- Нормативно-правовое обеспечение реализации практики – какие нормативные правовые акты были разработаны или утверждены для того, чтобы практика была реализована.

Принятые НПА:

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА (в аспекте реализации практики) |
| --- | --- | --- |
| 1 | «О государственной программе «экономическое развитие вологодской области на 2014 - 2020 годы»» Подпрограмма 6 «Развитие системы государственных закупок Вологодской области» | Постановление Правительство Вологодской области от 28 октября 2013 г. № 1111 |
| 2 | «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области» | Постановление Правительства области от 30 мая 2016 года № 470 |
| 3 | «Об утверждении порядка взаимодействия заказчиков области и Комитета государственного заказа области при планировании и подготовке совместных закупок» | Приказ Комитета государственного заказа области от 20 мая 2016 года №34 |

- Выгодополучатели (стейкхолдеры): регион, предприниматели, жители

| № | Выгодополучатель / группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населения области. | Поставка качественных продуктов питания, в том числе местного производства |
| 2 | Региональные сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности | Расширения рынка сбыта продуктов питания за счет освоения сегмента рынка государственных закупок |

- Затраты на реализацию проекта:

| № | Статья затрат | Объем затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование системы управления государственными закупками, в том числе приобретение услуг специализированного склада на поставки продовольственных товаров для государственных учреждений области | Объем затрат составляет 27 698, 72 тыс. руб. |

- Список контактов, ответственных за реализацию Проекта в регионе:

| № | Ответственный (ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Попова Анна Ивановна – начальник управления стратегического развития Комитета государственного заказа области | PopovaAI@gov35.ru 8 (8172) 23-01-64 (доб. 4304) |
| 2 | Елизарова Оксана Юзефовна – консультант управления стратегического развития Комитета государственного заказа области | ElizarovaOY@gov35.ru 8 (8172) 23-01-64 (доб. 4347) |