Приложение 4

**План мероприятий («дорожная карта») по внедрению практики формирования рейтинговой оценки государственных заказчиков Воронежской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1. | Разработка методики формирования рейтинговой оценки эффективности закупочной деятельности государственных заказчиков Воронежской области | март – май  2017 г. | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области |
| 2. | Апробации разработанной методики формирования рейтинговой оценки эффективности закупочной деятельности государственных заказчиков Воронежской области | июнь – июль 2017 г. | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области |
| 3. | Внесение изменений в методику формирования рейтинговой оценки эффективности закупочной деятельности государственных заказчиков Воронежской области | август 2017 г. | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области |
| 4. | Разработка порядка формирования рейтинговой оценки эффективности закупочной деятельности государственных заказчиков Воронежской области | сентябрь – октябрь 2017 г. | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области |
| 5. | Разработка и утверждение приказа управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области о формировании рейтинговой оценки эффективности закупочной деятельности государственных заказчиков Воронежской области | ноябрь 2017 г. | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области |