План мероприятий («дорожная карта») по внедрению практики

«Дети. Качество питания – качество жизни»

|  | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ рынка продуктов питания поставляемых в социальные учреждения Боровского района. | Выявление проблемы низкого качества поставляемых продуктов питания, поставки продуктов-фальсификатов. | Администрация Боровского района, Министерство конкурентной политики | Месяц |
|  | Создание рабочей группы по разработке мер улучшения качества продуктов питания, поставляемых в социальные учреждения Боровского района. | План мероприятий, направленных на повышение качества поставляемых продуктов питания. | Администрация Боровского района | Неделя |
|  | Анализ рынка услуг лабораторной диагностики. | Заключение контрактов с независимой лабораторией. | Администрация Боровского района | 2 недели |
|  | Тестовая реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по повышению качества продуктов питания. | Доработка практики по повышению качества продуктов питания. | Администрация Боровского района | 2 месяца |
|  | Организация и проведение совместных закупочных процедур (совместных электронных аукционов). | Сокращение числа закупок одинаковых товаров, как следствие уменьшение числа поставщиков. Увеличение экономии бюджетных средств путем увеличения стоимости закупки и числа участников в процедурах. | Администрация Боровского района БСУ «Фонд имущества Калужской области» | Постоянно |
|  | Разработка чек-листа приемки товаров. | Разработана схема принятия продуктов питания, позволяющая уменьшить вероятность принятия недоброкачественной продукции. | Министерство конкурентной политики, Россельхознадзор и Роспотребнадзор по Калужской области | Месяц |
|  | Обучение сотрудников заказчика навыкам для приёмки товара. Внедрение чек-листов в практику приемки. Проведение и организация обучающих семинаров для специалистов заказчиков. | Качественная организация входного контроля товара. Отлаженный процесс приемки. | Администрация Боровского района, Муниципальные заказчики | Постоянно |
|  | Проведение внешней экспертизы поставляемых продуктов питания. Анализ результатов экспертизы. Формирование мер наказаний поставщиков недоброкачественных товаров. | Предотвращение попадания недоброкачественного товара к заказчикам. Улучшение качества питания. Выявление недобросовестных поставщиков. Принятие мер по включению поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Направление информации в прокуратуру, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и МВД. | Администрация Боровского района | Постоянно |
|  | Проведение ярмарок-дегустаций. | Ознакомление заказчиков, администрации и общественности с продукцией поставщиков. Рост качества продукции, полученной через «малые» закупки. | Администрация Боровского района | Постоянно |
|  | Анализ результатов практики. | Определение эффективности внедрения опыта Боровского района по организации системы централизованного контроля качества продукции | Администрация Боровского района, Министерство конкурентной политики | Ежегодно по результатам года |