Приложение 4

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению практики централизации закупок на основе организации всего закупочного цикла в уполномоченном учреждении

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| План мероприятий по созданию уполномоченного учреждения (уполномоченного органа) в соответствии с ч.3. ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ |  |  |
| 1 | Цель: определить уполномоченное учреждение (уполномоченный орган), нормативно закрепить возложенные на него функции. |  |
|  | Необходимо определить орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или казенное учреждение субъекта Российской Федерации, компетенций и административных возможностей которого достаточно для возложения на него полномочий на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для органов исполнительной власти субъекта, казенных и бюджетных учреждений субъекта. |  |
| 1.1 | Подготовка проекта нормативного правового акта о возложении полномочий на орган или учреждения по осуществлению закупок для областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и казенных учреждений Новосибирской области, для которых уполномоченное учреждение осуществляет полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 1.2 | Согласование проекта нормативного правового акта о возложении полномочий на орган или учреждения по осуществлению закупок для областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и казенных учреждений Новосибирской области, для которых уполномоченное учреждение осуществляет полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты | исполнительный орган государственной власти субъекта, уполномоченный на подготовку заключения о соответствии проекта НПА действующему законодательству и юридической техники |
| 1.3 | Утверждение нормативного правового акта о возложении полномочий на орган или учреждения по осуществлению закупок для областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и казенных учреждений Новосибирской области, для которых уполномоченное учреждение осуществляет полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты | высший орган исполнительной власти региона |
| 2 | Цель: Организация внешнего взаимодействия с заказчиками |  |
|  | Необходимо организовать и задокументировать порядок взаимодействия уполномоченного учреждения (уполномоченного органа) и органов исполнительной власти субъекта, казенных и бюджетных учреждений субъекта, для которых уполномоченное учреждение (уполномоченный орган) осуществляет полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты. |  |
| 2.1 | Доработка региональной информационной системы в сфере закупок для взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением (уполномоченным органом) | Оператор региональной информационной системы в сфере закупок |
| 2.2 | Разработка инструкции и руководства пользователя региональной информационной системы в сфере закупок | Оператор региональной информационной системы в сфере закупок |
| 2.3 | Разработка и утверждение документа, регулирующего порядок осуществления закупок | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 2.4 | Разработка типовых форм документов закупки (потребность, заявка на закупку, описание объекта закупки, проект контракта и т.д.) | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 3 | Цель: Организация внутреннего взаимодействия в уполномоченном учреждении (уполномоченном органе) |  |
|  | Необходимо организовать и задокументировать порядок взаимодействия структурных подразделений уполномоченного учреждения (уполномоченного органа), сформировать комиссию по осуществлению закупок и приемочную комиссию, назначить ответственных лиц, курирующих закупки органов исполнительной власти субъекта, казенных и бюджетных учреждений субъекта, для которых уполномоченное учреждение (уполномоченный орган) осуществляет полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты. |  |
| 3.1 | Подбор квалифицированного персонала, определение механизма оценки и поддержания квалификации | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 3.2 | Определение функций и полномочий сотрудников, подготовка и утверждение должностных инструкций | орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 3.3 | Разработка внутренних регламентов и приказов | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 3.3.1 | Формирование комиссии по осуществлению закупок | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 3.3.2 | Формирование приемочной комиссии поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 3.3.3 | Закрепление ответственных лиц, курирующих закупки субъектов централизации | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |
| 3.3.4 | Разработка и утверждение документа, регулирующего порядок взаимодействия структурных подразделений | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение) |