ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»),

направленных на установление в регионе централизованной модели осуществления закупок 
органами местного самоуправления

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Утвердить нормативный правовой акт, устанавливающий в регионе централизованную модель осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения региональных нужд, в соответствии с которым рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов заключить с уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) соглашения о наделении его полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений | высший орган исполнительной власти региона | определение уполномоченного органа (уполномоченного учреждения) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков региона, для наделения его полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений в рамках заключенных соглашений |
| 2 | Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки на поставку, выполнение, оказание которых осуществляются уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) на основании заключенных с органами местного самоуправления соглашений | высший орган исполнительной власти региона | определение перечня социально значимых, важнейших для региона товаров, работ, услуг закупки на поставку, выполнение, оказание которых подлежат осуществлению централизованно |
| 3 | Разработать типовую форму соглашения о наделении полномочиями соответствующего уполномоченного органа (уполномоченного учреждения) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений | соответствующий орган исполнительной власти региона, уполномоченный орган (уполномоченное учреждение), органы местного самоуправления (по согласованию) | определение единого порядка взаимодействия уполномоченного органа (уполномоченного учреждения) и муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений при осуществлении закупок |
| 4 | Утвердить порядок организаций совместных конкурсов и аукционов для обеспечения региональных нужд | высший орган исполнительной власти региона | определение порядка проведения совместных торгов в целях обеспечения одних и тех же потребностей большого круга заказчиков регион |
| 5 | Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместных конкурсов или аукционов | высший орган исполнительной власти региона | определение единого порядка взаимодействия уполномоченного органа (уполномоченного учреждения) и государственных и (или) муниципальных заказчиков при осуществлении совместных закупок |
| 6 | Стандартизировать закупочную документацию | соответствующий орган исполнительной власти региона | определение типовой заявки на определение поставщиков, типовых документаций (конкурсных, аукционных), типовых технических заданий, типовых протоколов рассмотрения заявок участников, типовых контрактов |
| 7 | Внедрить региональную информационную систему в сфере закупок АИС «Госзаказ», интегрировать с единой информационной системой и электронными торговыми площадками | высший орган исполнительной власти региона | обеспечение полного цикла осуществления закупочной процедуры от формирования плана-графика до заключения и исполнения контракта |
| 8 | Перевести органы местного самоуправления в подсистему «Муниципальный заказ» | высший орган исполнительной власти региона | повышение эффективности деятельности муниципальных заказчиков путем автоматизации процессов на всех стадиях осуществления закупок; снижение трудозатрат специалистов; содействие предотвращению нарушений законодательства, коррупционных проявлений |