План мероприятий по внедрению практики осуществления закупок «малого объема» на региональной торговой площадке

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение высшего должностного лица субъекта о внедрении региональной торговой площадки | 1 неделя |
| 2 | Мероприятия по выделению денежных средств на разработку и внедрение региональной торговой площадки | от 1 до 6 месяцев |
| 3 | Подготовка документации о закупке в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на оказание услуг по созданию региональной торговой площадки | 2 недели |
| 4 | Определение поставщика | от 3 недель до 2 месяцев |
| 5 | Разработка программного обеспечения | 2 месяца |
| 6 | Разработка регламента работы на региональной торговой площадке | 2недели |
| 7 | Разработка инструкций по работе на региональной торговой площадке | 1 неделя |
| 8 | Тестовая эксплуатация региональной торговой площадки | 1 месяц |
| 9 | Доработка функционала площадки, регламента и инструкции работы на региональной торговой площадке | 2 недели |
| 10 | Подготовка и принятие правового акта о переходе заказчиков к работе на региональной торговой площадке | 2 недели |
| 11 | Мониторинг работы заказчиков на региональной торговой площадке | постоянно |