План мероприятий («дорожная карта») по внедрению практики регулирования закупок охранных услуг для организаций, осуществляющих свои закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке Методических материалов для заказчиков при осуществлении закупок охранных услуг | - неделя |
| 2 | Подготовка Рабочей группой Методических материалов по осуществлению закупок охранных услуг для заказчиков, осуществляющих свои закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (далее – Методические материалы), в том числе: - рекомендуемое техническое задание; - методические рекомендации по применению рекомендуемого технического задания; - рекомендации по приемке охранных услуг. | От 1 до 6 месяцев |
| 3 | Размещение Методических материалов на информационных ресурсах для ознакомления заказчиков и любых заинтересованных лиц, а также в целях обсуждения разработанных материалов | 1 месяц |
| 4 | Доработка Методических материалов по результатам обсуждения, с учетом предложений и рекомендаций заинтересованных лиц | 1 месяц |
| 5 | Ознакомление заказчиков с разработанными Методическими материалами и правилами их применения посредством письменного уведомления | 1 неделя |
| 6 | Информирование заказчиков о разработанных Методических материалах и правилах их применения в рамках обучающих мероприятий, проводимых Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок (семинаров, конференций и т.п.) | Постоянно (не реже 1 раза в квартал) |
| 7 | Организация работы по взаимодействию Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок с органами контроля и надзора в целях регулирования деятельности по исполнению контрактов на оказание охранных услуг для заказчиков, в том числе: | - месяца |
| 7.1. | Разработка методики расчета минимального количества сотрудников охранной организации (частных охранников), необходимых для обеспечения охраны объекта заказчика, с учетом норм трудового законодательства (расчет потребности на месяц, на квартал, на полгода, на год), в том числе расчет минимальной стоимости услуг физической охраны (одного сотрудника охраны) | 1 месяц |
| 7.2. | Доведение методики расчета минимального количества сотрудников охранной организации (частных охранников), необходимых для обеспечения охраны объекта заказчика, до сведения заказчиков с целью внутреннего контроля за исполнением контрактов на оказание охранных услуг | 1 неделя |
| 7.3. | Осуществление Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок мониторинга контрактов на оказание охранных услуг с целью выявления фактов заключения контрактов по демпинговым ценам | Постоянно |
| 7.4. | Создание межведомственной комиссии с целью осуществления контроля исполнения контрактов на оказание охранных услуг | 2 месяца |
| 7.5. | Заключение совместного соглашения о взаимодействии между органами контроля (УФНС по РК, Государственная инспекция труда РК, Государственный контрольный комитет РК) в целях контроля исполнения контрактов на оказание охранных услуг и мониторинга деятельности исполнителей. | 1 месяц |
| 7.6. | Направление по результатам мониторинга в адрес органов контроля сведений о контрактах, заключенных по демпинговым ценам | Постоянно (по мере поступления материалов) |
| 7.7. | Организация органом контроля в сфере закупок плановых и внеплановых проверок заказчиков, заключивших контракты на оказание охранных услуг по демпинговым ценам | Постоянно |