План мероприятий («дорожная карта») по внедрению практики.

По направлению № 1 - Онлайн контроль объявленных закупок на предмет запретов, ограничений и условий допуска иностранных товаров:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение должностного лица министерства экономического развития Саратовского области, ответственного за онлайн контроль объявленных закупок. | Министерство экономического развития Саратовской области (далее – МЭР СО) | январь 2015 года |
| 2. | Мониторинг размещенных в единой информационной системе извещений и документаций о закупках на предмет соблюдения нормативных правовых актов о национальном режиме в сфере закупок: Постановления Правительства РФ: -от 14.07.2014 N 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», -от 11.08.2014 N 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд», -от 05.02.2015 N 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», -от 16.11.2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», -от 30.11.2015 N 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», -от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», -от 22.08.2016 N 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», -от 26.09.2016 N 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | ответственное лицо МЭР СО | ежедневно |
| 3. | Подготовка и направление заказчикам, уполномоченному учреждению уведомлений об оперативном устранении нарушений. | ответственное лицо МЭР СО | Оперативно, по мере выявления нарушений |
| 4. | Устранение выявленных нарушений путем: 1) внесения изменений в извещение, документацию о закупках, 2) отмены определения поставщика (исполнителя, подрядчика). | Заказчик Уполномоченное учреждение | В сроки установленные законодательством о контрактной системе |
| 5. | Проверка фактического устранения нарушений. Фиксация даты и способа устранения нарушений. Обобщение результатов контроля. | ответственное лицо МЭР СО | Ежедневно |
| 6. | При отказе от устранения нарушений – передача информации о выявленных нарушениях для инициирования внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным п.2 ч. 15 ст. 99 Закона, наказание виновных лиц. Выявление заказчиков, систематически допускающих нарушения, передача информации для учета при формировании плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе на основании п.п. «а» п. 2 ч. 3 ст.99 Закона. | ответственное лицо МЭР СО | Ежемесячно |

По направлению № 2 – выявление и устранение препятствий по участию в закупках производителей, осуществляющих деятельность на территории Саратовской области:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рабочих встреч, круглых столов с производителями (переработчиками) продуктов питания в целях выявления факторов, препятствующих участию в процедурах закупок для государственных и муниципальных нужд. | МЭР СО, Минсельхоз СО | Ежеквартально |
| 2. | Организация бесплатных обучающих и информационных мероприятий для сельхозтоваропроизводителей области по основным вопросам участия в закупках, заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов (во взаимодействии с администрациями муниципальных районов области). | МЭР СО, Минсельхоз СО | Ежеквартально |
| 3. | Разработка методических рекомендаций, направленных на устранение препятствий участию производителей (переработчиков) в закупках продуктов питания. | МЭР СО | По мере необходимости |
| 4. | Разработка методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности организации совместных торгов на закупку продуктов питания для нужд учреждений социальной сферы Саратовской области | МЭР СО | По мере необходимости |
| 5. | Доведение методических рекомендаций для использования в работе до государственных и муниципальных заказчиков, ГКУ СО «Государственное агентство по централизации закупок». | МЭР СО | По мере необходимости |
| 6. | Мониторинг эффективности применения методических рекомендаций. | МЭР СО, органы исполнительной власти Саратовской области | ежемесячно |

По направлению № 3 – создание и развитие электронной агроплощадки «Саратовагро»:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к пилотному внедрению «Саратовагро»: 1) Определение зоны пилотного внедрения проекта «Саратовагро» (4 крупных района области, имеющих общие границы и на территории которых сосредоточено основное производство продуктов питания и расположено значительное количество государственных учреждений, осуществляющих закупки продуктов питания). 2) Формирование списка государственных учреждений – заказчиков и производителей (переработчиков) продуктов питания, расположенных в зоне пилотного внедрения проекта. 3) Анализ номенклатуры производимых и закупаемых продуктов питания в пилотной зоне. | МЭР СО, Минсельхоз СО, Министерство здравоохранения Саратовской области, Министерство социального развития Саратовской области, Министерство образования Саратовской области, (далее также министерства социального блока) | Март 2015 г. |
| 2. | Пилотное внедрение «Саратовагро»: 1) Регистрация пользователей (получение логина и пароля для доступа в систему). 2) Обучение производителей работе с «Саратовагро» с внесением первых товарных предложений. 3) Обучение заказчиков работе с «Саратовагро», с направлением производителям первых предложений о закупках продуктов питания средствами системы. 4) Осуществление закупок продуктов питания с использованием «Саратовагро» в течение 3 месяцев (апрель-июнь 2015 г.) с постоянной поддержкой со стороны министерства экономического развития Саратовской области, министерства сельского хозяйства Саратовской области и разработчика электронного ресурса. 5) Корректировка функционала «Саратовагро» с учетом итогов пилотного внедрения. 6) Доработка и размещение на главной странице «Саратовагро» инструкций пользователей для производителей и для заказчиков. | МЭР СО, Минсельхоз СО, министерства социального блока, во взаимодействии с разработчиком электронного ресурса | Март-июнь 2015 г. |
| 3. | Подведение итогов внедрения пилотного проекта «Саратовагро». Подготовка проекта поручения Губернатора Саратовской области о внедрении «Саратовагро» в промышленную эксплуатацию. | МЭР СО, Минсельхоз СО, министерства социального блока | Июнь 2015 г. |
| 4. | Подготовка к внедрению «Саратовагро» в промышленную эксплуатацию: 1) Проведение обучающих мероприятий для производителей (переработчиков) продуктов питания по регистрации и использованию электронного ресурса «Саратовагро». 2) Регистрация и обучение в качестве пользователей «Саратовагро» государственных учреждений. Разъяснение порядка использования «Саратовагро» при осуществлении закупок малого объема у единственного поставщика. 3) Определение и доведение до сведения заказчиков порядка анализа цен на поставку продуктов питания с использованием «Саратовагро» в части их соответствия средним потребительским ценам по Саратовской области. 4) Обеспечение регистрации и обучения в качестве пользователей «Саратовагро» муниципальных образовательных учреждений. | МЭР СО, Минсельхоз СО, во взаимодействии с разработчиком электронного ресурса МЭР СО, министерства социального блока во взаимодействии с разработчиком электронного ресурса контрольно-аналитический комитет Саратовской области во взаимодействии с МЭР СО МЭР СО, Министерство образования области, администрации муниципальных районов, во взаимодействии с разработчиком электронного ресурса | Июнь 2015 г., еженедельно Июнь 2015 г. Июнь 2015 г. Август-сентябрь 2015 г. |
| 5. | Ввод в промышленную эксплуатацию «Саратовагро»: 1) для всех государственных заказчиков области, 2) для всех муниципальных заказчиков области. | МЭР СО, Минсельхоз СО, министерства социального блока, совместно с администрациями муниципальных районов | 1 июля 2015 г. 15 сентября 2015 г. |
| 6. | Общий контроль хода реализации проекта «Саратовагро», ежемесячное подведение итогов по количеству и номенклатуре заключенных договоров. Контроль своевременности оплаты по договорам, заключенным с использованием «Саратовагро» (совместно с министерством финансов Саратовской области) Мониторинг «Саратовагро» на предмет постоянного наличия товарных предложений, непревышения цен производителей по отношению к средним потребительским ценам по Саратовской области. Разработка предложений по дальнейшим доработкам функционала «Саратовагро» в целях повышения эффективности использования электронного ресурса. | МЭР СО, министерства социального блока МЭР СО, Минсельхоз СО во взаимодействии с разработчиком электронного ресурса | С июля 2015 г. постоянно С июля 2015 г. постоянно |