План мероприятий по внедрению практики

Цель: оптимизация закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками (заказчиками), повышение эффективности закупок путем осуществления совместных закупок (товаров, работ, услуг)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анализ закупок заказчиков за необходимый период (1 год, 3 года, 5 лет) | 1 месяц | Комитет экономического развития Департамент образования и молодёжной политики |
| 2 | Подготовка аналитического отчета, содержащего сведения о закупках, проведение которых возможно путем осуществления совместных закупок | 1 месяц | Комитет экономического развития Департамент образования и молодёжной политики |
| 3 | Разработка и утверждение единого меню для образовательных учреждений | 3 месяца | Департамент образования и молодёжной политики |
| 4 | Подготовка изменений в муниципальные правовые акты/внесение изменений в действующие правовые акты | 2 месяца | Комитет экономического развития |