**План мероприятий («дорожная карта») по внедрению практики**

**I этап** ноябрь 2020 г. – поручение Губернатора Волгоградской области по разработке проекта постановления в целях реализации Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, утвержденных Минтрудом России, а также повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области, осуществляемых в соответствии с Законом № 44-ФЗ, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, минимизации коррупционных и иных злоупотреблений при осуществлении закупок, создания дополнительных условий для развития добросовестной конкуренции среди участников закупок.

**II этап** ноябрь 2020 г. – декабрь 2020 г. – сбор сведений, анализ, предварительная оценка воздействия, разработка проекта и утверждение постановления "О дополнительных мерах в сфере организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области" (далее – Постановление) в рамках исполнения поручения Губернатора Волгоградской области.

**III этап** декабрь 2020 г. – январь 2021 г. – Оказание методической помощи органам исполнительной власти и муниципальным образованиям Волгоградской области по вопросам реализации Постановления, разработка типовых НПА, методических рекомендаций, проведение семинаров.

**IV этап** декабрь 2020 г. – январь 2021 г. – утверждение правовых (нормативных правовых) актов органами исполнительной власти и муниципальными образованиям Волгоградской области в рамках Постановления.

**V этап** 01 февраля 2021 г. – начало функционирования коллегиальных органов на областном и муниципальном уровнях созданных в рамках реализации Постановления.