Приложение 4

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению практики

«Экспертиза товаров, работ и услуг в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов. Продукты питания

для социально-значимых объектов»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ информации о количестве и структуре закупок продуктов питания за 2020 год. Определение заказчиков и контрактов для проведения исследований в пилотной зоне | январь – февраль 2021 г. | Министерство экономического развития Саратовской области (далее – МЭР СО) |
| 2. | Участие в приемке продуктов питания по контрактам в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова», ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10», анализ документооборота и действий приемочных комиссий при проведении экспертизы силами заказчика | март - май 2021 г. | МЭР СО |
| 3. | Разработка чек – листов и алгоритма действий должностных лиц на основных стадиях приемки: входной контроль, документарный анализ, анализ по органолептическим показателям | апрель – май 2021 г. | МЭР СО |
| 4. | Выявление факторов риска, указывающих на возможную поставку некачественной и/или фальсифицированной продукции, разработка рекомендаций по привлечению независимых экспертов | апрель – май 2021 г. | МЭР СО |
| 5. | Организация независимой экспертизы качества товаров по контрактам с привлечением специалистов ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория», определение перечня вопросов для включения в договор на проведение экспертизы (с учетом требований ГОСТ к оценке качества и безопасности соответствующих продуктов питания) | май – июнь 2021 г. | МЭР СО, ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» (по согласованию) |
| 6 . | Разработка типовых инструкций по организации приемки и экспертизы продуктов питания по позициям: «Масло сливочное (ГОСТ 32261-2013)», «Молоко питьевое (ГОСТ 31450-2013), Кефир (ГОСТ 31454-2012), Ряженка (ГОСТ 31455-2012)», «Говядина охлажденная (ГОСТ 31797-2012)», их согласование с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области, Управлением Россельхознадзора по Саратовской области, заинтересованными органами исполнительной власти области | июль 2021 г. | МЭР СО |
| 7. | Направление типовых инструкций руководителям органов исполнительной власти области, главам администраций муниципальных районов и городских округов для организации применения подведомственными заказчиками | август 2021 г. | МЭР СО |