**Дорожная карта на 2022-2023 гг.   
проекта «Контрактный управляющий. Дорогу молодым»**

(студенты выпускных курсов / 5 лет от получения первого образования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| Рассылка информационных писем в ВУЗы | сентябрь 2022 года | комитет Ставропольского края по государственным закупкам (далее – комитет);  государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр поддержки осуществления закупок» (далее - ЦПОЗ) |
| Назначение ответственного исполнителя ВУЗа | сентябрь 2022 года | ВУЗ |
| Информирование потенциальных участников проекта путем размещения информации о проекте в сети Интернет (сайт электронной площадки РТС-тендер – далее ЭТП, Комитет СК по госзакупкам, сайты ВУЗов), а также на информационных стендах и экранах ВУЗов | сентябрь – октябрь 2022 года | Подготовка информационных материалов - ЭТП, ЦПОЗ.  Размещение информационных материалов в ВУЗах – ответственные исполнители ВУЗов |
| Рассылка студентам личных информационных писем | октябрь 2022 года | ЦПОЗ |
| Проведение информационных встреч со студентами (ВКС).  Регистрация участников проекта  Формирование списка участников проекта | октябрь 2022 года | Комитет, ЭТП, ЦПОЗ,  ответственные представители ВУЗов |
| Организация доступа участников проекта к дистанционному курсу обучения | с 17.10.2022 | ЭТП |
| Прохождение дистанционного курса обучения участниками проекта (1 этап) |  | Комитет, ЦПОЗ |
| Изучение 1 раздела «[Основы контрактной системы](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-2)» | до 24 октября 2022 года | Комитет, ЦПОЗ |
| Разбор сложных вопросов (ВКС) | каждый понедельник с 17 часов | ЦПОЗ+ онлайн |
| Изучение 2 раздела «[Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-3)» | до 31 октября 2022 года | Комитет, ЦПОЗ |
| Изучение 3 раздела «[Планирование и обоснование закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-4)» | до 07 ноября 2022 года | Комитет, ЦПОЗ |
| Проведение деловой игры с применением практических заданий | 07 ноября 2022 года | Комитет, ЭТП, ЦПОЗ, ответственные представители ВУЗов |
| Изучение 4 раздела «[Осуществление закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-5)» | до 21 ноября 2022 года | Комитет, ЦПОЗ |
| Проведение деловой игры с применением практических заданий |  | Комитет, ЭТП, ЦПОЗ, представители заказчиков, ответственные представители ВУЗов |
| Изучение 5 раздела «[Контракты](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-6)» | до 05 декабря 2022 года | Комитет, ЦПОЗ |
| Изучение 6 раздела «[Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок](https://profizakupok.ru/course/view.php?id=275#section-7)» | до 26 декабря 2022 года | Комитет, ЦПОЗ |
| Обработка результатов тестирования по итогам дистанционного обучения  Уведомление участников проекта о дальнейших мероприятиях | до 28 декабря 2022 года | ЭТП,  ЦПОЗ |
| Выдача участникам проекта практических заданий (2 этап) | 28.12.2022 | Комитет, ЭТП,  ЦПОЗ |
| Проведение деловой игры с применением практических заданий (практический пошаговый алгоритм закупки) | январь 2023 | Комитет, ЭТП, ЦПОЗ, представители заказчиков, ответственные представители ВУЗов |
| Подведение итогов выполнения практических заданий, формирование списка финалистов проекта | 27.01.2023 | ЭТП,  ЦПОЗ |
| Выдача финалистам проекта тем для творческих работ (3 этап) | 27.01.2023 | ЦПОЗ |
| Подготовка финалистами проекта творческих работ | до 12.02.2023 | Самостоятельная работа |
| Публичная защита творческой работы, подведение итогов, определение победителей проекта | 13-17.02.2023 | Комитет, ЭТП, ЦПОЗ, представители заказчиков, ответственные представители ВУЗов |
| Награждение победителей проекта | февраль-март 2023 | Комитет, ЭТП, ЦПОЗ, представители заказчиков, ответственные представители ВУЗов |